LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2025

KECAMATAN NGOMBOL

KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

| BAB I | PENDAHULUAN | Halaman |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Latar Belakang................................................................................... | x |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan .......................................................................... | x |
| 1.3 | Profil Organisasi................................................................................ | x |
|  | 1.3.1 Budaya Kerja Kabupaten Purworejo....................................... | x |
|  | 1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi......................................................... | x |
|  | 1.3.3 Sumber Daya Manusia............................................................. | x |
|  | 1.3.4 Sumber Daya Aggaran............................................................ | x |
| 1.4 | Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah..................................... | x |
|  | 1.4.1 Aspek Strategis .................................................................... | x |
|  | 1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah............................................ | x |
| 1.5 | Sistematika Penulisan.................................................................... | x |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

  - Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD	x

  - Strategi dan Arah Kebijakan 2025	x

  - Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	x

  - Perjanjian Kinerja tahun 2025	x

  - Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024 	x

  - Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	x

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

  - Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	x

  - Realisasi Anggaran Tahun 2025	x

  - Inovasi	x

  - Penghargaan	x

BAB IV PENUTUP

  - Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja	x

  - Rencana Tindak Lanjut	x

LAMPIRAN

- Daftar referensi

- SK Tim Penyusun LKjIP 2025

- SK Tim Evaluasi AKIP

- SK Penetapan LKjIP

- PK PD Murni dan Perubahan

- Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD

- FMIS

- Manual Excel

- SK IKU PD

- Hasil SKM Tahun 2025

- Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan

- Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD

DAFTAR TABEL

|  |  | Halaman |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel 1.1 | Capaian Kinerja................................................................................... | x |
| Tabel 1.2 | Realisasi Capaian Kinerja................................................................... | x |
| Tabel 1.3 | Capaian Kinerja Keuangan.................................................................. | x |

DAFTAR TABEL

|  |  | Halaman |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel 1.1 | Cascading Kinerja................................................................................ | x |
| Tabel 1.2 | Struktur Dinas/Badan…….................................................................... | x |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngombol  Kabupaten Purworejo tahun 2025. Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja, dan Indeks IKM 82 sebagai target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 target;

- Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;

- Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target: dan

- Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan  : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Indeks | 86,25 | 86,57 | 100 |

Kinerja keuangan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar 2.276.330.432 atau 93,92 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.423.597.864	.

Capaian kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo,       Januari 2025

Camat Ngombol,

Adi Pawoko, S.STP., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP 199101142012061001

| BAB I PENDAHULUAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana Kepala Perangkat Daerah harus menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menindaklanjuti peraturan tersebut Bupati Purworejo menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mewajibkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun LKjIP setiap akhir tahun. Penyusunan laporan kinerja/LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tahun Anggaran 2025 telah berakhir pada 31 Desember 2025. Mengacu pada uraian tersebut di atas maka sebagai bentuk akuntabilitasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, atas penggunaan anggaran Tahun 2025, Kecamatan Ngombol wajib menyusun LKjIP. LKjIP Kecamatan Ngombol Tahun 2025 memuat realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Ngombol maupun RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. |  |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan Penyusunan LkjIP Kecamatan Ngombol dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati yang berisi pertangungjawaban kinerja Kecamatan Ngombol dalam mencapai tujuan/sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Tujuan penyusunan LkjIP Tahun 2025 Kecamatan Ngombol adalah : - Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; - Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Ngombol untuk meningkatkan kinerjanya |  |
| 1.3 | Profil Organisasi |  |
|  | 1.3.1 Budaya Kerja Kabupaten Purworejo Budaya kerja di Kecamatan Ngombol dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Budaya kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja disusun dengan tujuan: - Meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri sipil; - Meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi; - Mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab; - Memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal. Manfaat budaya kerja bagi instansi yaitu: - Meningkatkan kerja sama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja; - Meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerja sama yang baik antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja; - Mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan dinamika yang terjadi dalam organisasi; - Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja; - Menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif; - Mengeliminasi hambatan-hambatan psikologis dan kultural; - Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas pegawai. Adapun nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional, yang disingkat “BERIMAN-PROFESIONAL”. Nilai budaya tersebut mengandung maksud sebagai berikut: - Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Ikhlas yaitu dalam etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan Yang Maha Kuasa; - Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan; - Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil; Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sanggat beranggungjawab dalam menjalankan profesinya. |  |
|  | 1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo merupakan susunan organisasi Kecamatan dengan pola Maksimal maksimal yang terdiri dari : - Camat Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa, Pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan Masyarakat. - Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: - mendorong partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan; - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; - melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; - melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan - melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat. - Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: - melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; - melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan - melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. - Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi: - melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; - melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan; - melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan - melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. - Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: - melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; - melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan - melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. - Tugas Camat dalam mengoordinasikan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan meliputi: - melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; - melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; - melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan - melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. - Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan meliputi: - melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/ dan atau kelurahan; - memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/ dan atau kelurahan; - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau lurah; - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau perangkat kelurahan; - melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan - melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati; Selain melaksanakan 6 (enam) tugas, Camat juga menyelenggarakan fungsi yaitu : - penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; - pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; - pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; - mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; - pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; - pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; - pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan; - pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan - pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum Camat membentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, meliputi: - Camat sebagai Ketua; - pimpinan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan sebagai anggota; dan - pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan sebagai anggota. - Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi: - pengkoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis; - pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu; - penkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan; - pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi. Sekretariat membawahi 2 sub bagian, yaitu: - Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi: - merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja; - melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya. - Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkanbahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi: - melaksanakan pengadministrasian barang milik Daerah pada lingkungan Kecamatan; - melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan Kecamatan; - melaksanakan pengadaan barang milik Daerah; - melaksanakan penyediaaan jasa penunjang; - melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah; - melaksanakan pengadministrasian kepegawaian; - menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan hukum; dan - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya - Seksi Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi: - melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; - melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; - melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; - melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; - melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; - melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; - melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa; - melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; - melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa; - melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; - melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; - melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; - melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; - melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; - melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa; - melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; - melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; - melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. - Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi: - menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di kecamatan yang meliputi: - perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; - fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan; dan - peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan. - melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi: 1. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum; 2. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta. - melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi: - pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha; - pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; - pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat; - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi: - melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi; - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan - harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkanketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; - melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan; - menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi: - Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan; - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; - pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; - pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; - penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; - pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi: - melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi: - koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait; - peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; - melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi; - peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; - sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; dan - peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. - mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. - Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |
|  | 1.3.3 Sumber Daya Manusia - Susunan Kepegawaian Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngombol didukung oleh tersedianya sumber daya manusia status Aparatur Sipil Negara (ASN). Komposisi ASN yang dimiliki Kecamatan Ngombol dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 1.2 sebagai berikut : Tabel. 1.1 Susunan Kepegawaian Kecamatan Ngombol No; Pangkat / Golongan; Jumlah. 1; 2; 3. 1; Pembina Tk. I (IV/b); - orang. 2; Pembina (IV/a); 3 orang. 3; Penata Tk. I (III/d); 3 orang. 4; Penata (III/c); - orang. 5; Penata Muda Tk. I (III/b); 1 orang. 6; Penata Muda (III/a); 2 orang. 7; Pengatur Tk. I (II/d); 4 orang. 8; Pengatur (II/c); 1 orang. 9; Pengatur Muda Tk. (II/b); - orang. 10; Pengatur Muda Tk. (II/a); 1 orang. 11; P3K (Kelas Jabatan VII); 1 Orang. Jumlah; 16 orang. Jumlah personil Kantor Kecamatan Ngombol yang menduduki Jabatan Struktural adalah : Tabel. 1.2 Jabatan Sktruktural Kecamatan Ngombol No; Jabatan; Esselon; Jumlah. 1; 2; 3; 4. 1; Camat; Eselon III/a; 1 orang. 2; Sekretaris Camat; Eselon III/b; 1 orang. 3; Kepala Seksi; Eselon IV/a; 4 orang. 4; Kepala Sub Bagian; Eselon IV/b; 1 orang. Jumlah; 7 Orang. - Struktur Organisasi Kecamatan Ngombol Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, struktur organisasi Kecamatan Ngombol dibawah ini: |  |

CAMAT

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMERINTAHAN DESA

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

|  | 1.3.4 Sumber Daya Aggaran Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025 beserta dengan perubahannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ngombol Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.4/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 20 Oktober 2025. Adapun sumber anggaran/dana pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan berasal dari: - Dana Alokasi Umum (DAU), - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, - Pendapatan Asli Daerah (PAD), |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah |  |
|  | 1.4.1 Aspek Strategis Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Purworejo adalah (penurunan) tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebencanaan dan pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola kelembagaan. |  |
|  | 1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Beberapa permasalahan/isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngombol yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Camat antara lain : - Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan Good Governance dan Good Government merupakan peluang pada PD Kecamatan Ngombol untuk selalu meningkatkan kinerja. - Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. - Adanya moratorium PNS berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing dan adanya regulasi yang terus mengalami perubahan. - Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. - Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah. - Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai. - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam |  |
| 1.5 | Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngombol Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut : - Bab I Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi; - Bab II Perencanaan Kinerja berisi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD, Strategi dan Arah Kebijakan 2025, Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja; - Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025, Realisasi Anggaran Tahun 2025, Inovasi serta Capaian Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Ngombol Tahun 2025. - Analisis Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; - Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). - Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. - Bab IV Penutup berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya; Lampiran |  |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

  - Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD

Mereview dari arah dan prioritas pembangunan dan review tugas pokok fungsi Kecamatan maka dapat dirumuskan tujuan dari Perangkat Daerah Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.    Sedangkan Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah Kecamatan Ngombol melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngombol Tahun 2025.

Tujuan Strategis :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Indikator Kinerja :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Target Kinerja :

86,25

  - Strategi dan Arah Kebijakan 2025

Arah Pembangunan Daerah Tahun 2025 bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah keempat (2021 – 2026) diarahkan untuk :

- Peningkatan daya saing SDM,

- Peningkatan daya saing sektor pertanian,

- Peningkatan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, pedagangan, industri serta pariwisata,

- Peningkatan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

- Peningkatan daya saing sarana prasarana yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan teknologi.

  - Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran strategis diupayakan melalui pelaksanaan kebijakan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai langkah strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngombol. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan dalam Perjanjian Kinerja tersebut dapat pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp2.249.298.364,00 | 100% |
|  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp4.253.400,00 | 7 Dokumen |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp2.475.000,00 | 15 Dokumen |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp137.000,00 | 1Dokumen |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp134.600,00 | 1 Dokumen |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Rp68.000,00 | 1 Dokumen |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Rp44.800,00 | 1 Dokumen |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp500.000,00 | 16 Laporan |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp894.000,00 | 6 Laporan |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp1.786.218.864,00 | 100% |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp1.784.407.464,00 | 18 Orang/Bulan |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp910.400,00 | 6 Laporan |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Rp901.000,00 | 26 Laporan |
|  | Administrasi Pendapatan Daerah KewenanganPerangkat Daerah | Rp1.320.000,00 | 100% |
|  | Pelaporan PengelolaanRetribusi Daerah | Rp1.320.000,00 | 12 Dokumen |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp1.058.000,00 | 1 Dokumen |
|  | Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai | Rp1.058.000,00 | 1 Dokumen |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp61.018.350,00 | 100 % |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp1.552.000,00 | 1 Paket |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp4.187.000,00 | 1 Paket |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp17.082.450,00 | 1 Paket |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp6.942.400,00 | 1 Paket |
|  | Penyediaan Bahan/Material | Rp7.057.000,00 | 1 Paket |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp21.939.900,00 | 1 Paket |
|  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Rp2.257.600,00 | 4 Dokumen |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp197.680.000,00 | 3 Unit |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp39.204.700,00 | 2 Unit |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp158.475.300,00 | 1 Unit |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp50.463.550,00 | 2 Laporan |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp15.747.550,00 | 12 Laporan |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp34.716.000,00 | 12 Laporan |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp147.286.200,00 | 8 Jenis |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp38.220.000,00 | 1 Unit |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp19.554.000,00 | 10 Unit |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp10.750.000,00 | 10 Unit |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp75.102.200,00 | 2 Unit |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp3.660.000,00 | 2 Unit |
| II | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp12.658.000,00 | 100 % |
|  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp7.365.000,00 | 100 % |
|  | Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan | Rp7.365.000,00 | 1 Dokumen |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Rp3.233.000,00 | 100 % |
|  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Rp1.643.000,00 | 2 Dokumen |
|  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp1.590.000,00 | 1 Laporan |
|  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rp2.060.000,00 | 1 Dokumen |
|  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Rp2.060.000,00 | 1 Dokumen |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp70.278.500,00 | 100 % |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rp70.278.500,00 | 2 Dokumen |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Rp15.683.000,00 | 1 Lembaga Kemasyarakatan |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp54.595.500,00 | 1 Laporan |
| IV | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Rp9.175.000,00 | 100 % |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rp9.175.000,00 | 2 Dokumen |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indoesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp5.520.000,00 | 1 Laporan |
|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp3.655.000,00 | 1 Laporan |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp32.853.000,00 | 100 % |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah | Rp32.853.000,00 | 2 Dokumen |
|  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhenika Tunggal Ika serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp10.574.000,00 | 1 Laporan |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Rp22.279.000,00 | 1 Laporan |
| VI | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp49.335.000,00 | 100 % |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp49.335.000,00 | 7 Dokumen |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Rp6.450.400,00 | 2 Dokumen |
|  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Rp3.766.000,00 | 1 Dokumen |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Rp14.800.000,00 | 4 Dokumen |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp15.955.000,00 | 2 Dokumen |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Rp3.180.000,00 | 1 Dokumen |
|  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rp1.628.600,00 | 1 Dokumen |
|  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Rp3.555.000,00 | 1 Dokumen |

Sumber : DPPA Kecamatan Ngombol Tahun 2025

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, dapat direkapitulasi Kecamatan Ngombol pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program dengan 15  (lima belas) kegiatan, 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.423.597.864 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD).

  - Perjanjian Kinerja tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngombol Tahun 2025 disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ngombol berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo dan RENSTRA Kecamatan Ngombol Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Camat Ngombol Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN CAMAT NGOMBOL TAHUN 2025

| NO | TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 86,25 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ngombol Tahun 2025

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Rp 2.249.298.364 | APBD |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp 12.658.000 | APBD |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 70.278.500 | APBD |
| 4. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 9.175.000 | APBD |
| 5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp 32.853.000 | APBD |
| 6. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 49.335.000 | APBD |

  - Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024

Dalam laporan kinerja Tahun 2024, tidak ada saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

  - Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Kecamatan Ngombol didukung Aplikasi untuk mendukung capaian kinerja  antara lain:

1. Aplikasi SAWIJI

Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) adalah  sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan evaluasi  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi. Sistem ini  bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan  kinerja, memantau capaian, dan menyelaraskan program kerja dengan visi,  misi, serta rencana strategis organisasi.

Dengan menggunakan aplikasi SAWIJI Integrasi Data Realisasi Keuangan  dan Realisasi Kinerja Indikator ke dalam Form Monev Triwulan yang telah  sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Jadi diharapkan Single Input  Multiple Output. Satu kali input data dapat menghasilkan banyak laporan.  Dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah dan mempersingkat waktu  dalam pembuatan laporan-laporan.

Gambar : Tampilan Login Aplikasi Sawiji

Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji

        - E-Kinerja BKN

E-Kinerja adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan  Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu mengelola, memantau, dan  menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik. Aplikasi ini  mendukung implementasi manajemen kinerja ASN berdasarkan peraturan  perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019  tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien,  transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di  Indonesia. Kecamatan Ngombol telah menggunakan aplikasi E-Kinerja ini untuk  Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Kinerja Tahunan sejak Tahun 2023.

Dengan penerapan yang baik, diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan  akuntabilitas pegawai, efisiensi birokrasi, dan sinergi antara kinerja individu  dengan pencapaian organisasi. Namun, keberhasilannya memerlukan  komitmen bersama dari seluruh pihak, didukung oleh infrastruktur teknologi  dan pelatihan yang memadai.

Gambar : Tampilan E Kinerja

Gambar : Tampilan E Kinerja

        - ESR Menpan

Aplikasi ESR (Evaluation System Reform) Menpan adalah platform digital  yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memantau, mengevaluasi, dan  mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di berbagai instansi  pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi menjalankan agenda reformasi birokrasi  secara efektif, efisien, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Kemenpan RB dapat memastikan bahwa  instansi pemerintah di seluruh Indonesia menjalankan program reformasi  birokrasi dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.  Keberhasilan ESR Menpan sangat bergantung pada komitmen, kualitas data,  dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas Perangkat Daerah  dengan aplikasi ini mencakup pengisian penilaian mandiri, pengelolaan data  kinerja, evaluasi dan perbaikan, hingga pengembangan inovasi pelayanan  publik. Perangkat daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan  pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan konsisten  dengan visi pemerintah pusat. Keberhasilan menggunakan aplikasi ini sangat  bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, dan sinergi yang baik dengan Kemenpan RB. Saat ini belum seluruh menu  dilaksanakan namun demikian akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Gambar : Tampilan Aplikasi ESR MENPAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

  - Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Purworejo. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 91 ≤ 100 | Sangat Baik |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Definisi Operasional | Formula |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Nilai Hasil Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan public terhadap 9 Unsur Penilaian : 1.Perfsyaratan 2.Sistem,mekanisme dan Prosedur 3.Waktu penyelesaian 4.Biaya/Tarip 5.Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6.Kompetensi pelaksana 7.Perilaku Pelaksana 8.Penanganan pengaduan , saran dan masukan 9.Sarana dan Prasarana | Nilai Hasil SKM pada unit penyelenggara pelayanan public terhadap 9 Unsur penilaian (Nilai IKM semester 1 ditambah + IKM semester 2)/ 2 |

Tabel 3.3. Target dan Realisasi

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2024 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 86,14 | 86,25 | 86,57 | 100 |

Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran

| Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100 % |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100 % |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan | 16 Laporan | 100 % |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100 % |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 100 % |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 % |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 26 Laporan | 26 Laporan | 100 % |
|  | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Terlayaninya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 % |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 % |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 % |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 % |
|  | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100 % |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % |
|  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 | 2 | 100% |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 1 | 100% |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 % |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 Jenis | 6 Jenis | 100 % |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 100 % |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit | 11 Unit | 100 % |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | 100 % |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 100 % |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | 100 % |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
|  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % |
|  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % |
|  | Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  | Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 100 % |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 % |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 % |
|  | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat | Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % |
|  | Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia . | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia . | 21 Orang | 21 Orang | 100 % |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100 % |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | Persentase pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100 % |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % |
|  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100 % |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
|  | Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif | Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan partisipatif | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian Kinerja Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Baseline 2022 | Target |  |  | Realisasi |  |  | Target Akhir RPJMD | Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Indeks | 85,58 | 85,75 | 86 | 86,25 | 85,76 | 86,14 | 86,57 | 86,50 | 86,50 |

    - Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM);

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Apabila diliat dari table di atas terjadi peningkatan kinerja Kecamatan Ngombol dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 atas sasaran strategis kecamatan ngombol yang menunjukan adanya peningkatan pelayanan publik di kecamatan ngombol

    - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (Anggaran)

Apabila dilihat dengan jumlah pagu anggaran di masing masing program yang diampu oleh kecamatan ngombol tahun 2025 sebesar Rp. 2.423.597.864  terelasasi sebesar Rp. 2.423.597.864  atau dengan capaian 93,92%

    - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kecamatan Ngombol melaksanakan program meliputi Program

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini tidak tercapai karena tenaga Honorer mengundurkan diri jadi anggaran tidak terserab

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Terpenuhi sesuai target / Tercapai

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Terpenuhi sesuai target / Tercapai

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Terpenuhi sesuai target / Tercapai

- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Terpenuhi sesuai Target / Tercapai

- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Terpenuhi sesuai Target / Tercapai

  - Realisasi Anggaran Tahun 2025

| NO | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp2.249.298.364 | Rp 2.103.566.532 | 93,52% |
|  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 4.253.400 | Rp 2.493.400 | 58,62% |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 2.475.000 | Rp 2.055.000 | 83,03% |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp 137.000 | Rp 12.000 | 8,76% |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp 134.600 | Rp 9.600 | 7,13% |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Rp 68.000 | Rp 68.000 | 100 % |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Rp 44.800 | Rp 44.800 | 100% |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 500.000 | Rp 0 | 0% |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 894.000 | Rp 304.000 | 34% |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 1.786.218.864 | Rp 1.702.404.166 | 89,89% |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 1.784.407.464 | Rp 1.701.267.766 | 89,90% |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 910.400 | Rp 240.400 | 26,41% |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Rp 901.000 | Rp 896.000 | 99,45% |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 61.018.350 | Rp 58.582.350 | 96.01% |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 1.552.500 | Rp 1.552.500 | 100 % |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 4.187.000 | Rp 4.187.000 | 100 % |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 17.082.450 | Rp 15.311.350 | 89,63% |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 6.942.400 | Rp 6.942.400 | 100% |
|  | Penyediaan Bahan/Material | Rp 7.057.000 | Rp 7.057.000 | 100% |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 21.939.900 | Rp 21.445.000 | 97,74% |
|  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Rp 2.257.600 | Rp 2.087.600 | 92,47% |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 197.680.000 | Rp 186.835.300 | 94,51% |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 39.204.700 | Rp 38.264.000 | 97,60% |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 158.475.300 | Rp 148.571.300 | 93,75% |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Rp 50.463.550 | Rp 44.261.316 | 87,71% |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 15.747.550 | Rp 13.068.438 | 82,99% |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 34.716.000 | Rp 31.192.878 | 89,85% |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 147.286.200 | Rp 107.170.000 | 72,76% |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 38.220.000 | Rp 38.220.000 | 100% |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 19.554.000 | Rp 19.554.000 | 100% |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 10.750.000 | Rp 9.874.000 | 91,85% |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 75.102.200 | Rp 35.862.000 | 47,75% |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 3.660.000 | Rp 3.660.000 | 100 % |
| II | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp 12.658.000 | Rp 12.628.000 | 100% |
|  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp 7.365.000 | Rp 7.365.000 | 100 % |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp 7.365.000 | Rp 7.365.000 | 100% |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Rp 3.233.000 | Rp 3.233.000 | 100% |
|  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Rp 1.643.000 | Rp 1.643.000 | 100 % |
|  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 1.590.000 | Rp 1.590.000 | 100% |
|  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rp 2.060.000 | Rp 2.030.000 | 98,54% |
|  | Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan prasarana pelayanan umum | Rp 2.060.000 | Rp 2.030.000 | 98,54% |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 70.278.500 | Rp 70.123.500 | 99,78% |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rp 70.278.500 | Rp 70.123.500 | 99,78% |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Rp 15.683.000 | Rp 15.683.000 | 100 % |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 54.595.500 | Rp 54.440.500 | 100 % |
| IV | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Rp 9.175.000 | Rp 8.675.000 | 94,55% |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rp 9.175.000 | Rp 8.675.000 | 94,55% |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indoesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp 5.520.000 | Rp 5.020.000 | 90,94% |
|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp 3.655.000 | Rp 3.655.000 | 100% |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp 32.853.000 | Rp 32.353.000 | 98,48% |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rp 32.853.000 | Rp 32.353.000 | 98,48% |
|  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp 10.574.200 | Rp 10.574.200 | 100 % |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Rp 22.279.000 | Rp 21.279.000 | 97,76% |
| VI | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp 49.335.000 | Rp 48.984.400 | 99,29% |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp 49.335.000 | Rp 49.984.400 | 99,29% |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Rp 6.450.400 | Rp 6.450.400 | 100 % |
|  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Rp 3.766.000 | Rp 3.766.000 | 100 % |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Rp 14.800.000 | Rp 14.800.000 | 100% |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 15.955.000 | Rp 15.955.000 | 100% |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Rp 3.180.000 | Rp 3.180.000 | 100% |
|  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rp 1.628.600 | Rp 1.303.000 | 80,01% |
|  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Rp 3.555.000 | Rp 3.530.000 | 99,30% |
|  | Jumlah | Rp 2.423.597.864 | Rp 2.276.330.432 | 93,92% |

  - Inovasi

      - Terap Angkasa

      - TRC

Inovasi tersebut sudah di iniasi 2025 namun akan dimasukan teget capaian Inovasi 2025

  - Penghargaan

Tidak ada Penghargaan

BAB IV

PENUTUP

  - Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Bupati Purworejo Periode 2021-2026 di tahun 2025:

Visi 	:   Purworejo Berdaya Saing 2025

Misi 	: 4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govenance)

Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran perangkat daerahnya dalam rangka pencapaian RENSTRA Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja sasaran Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sebesar 100,00% yang didukung 1 indikator kinerja sasaran, 6 program dengan indikator kinerja program sebanyak 6 indikator, 15  kegiatan dan 43 sub kegiatan. Capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan capaian kinerja keuangan sebesar 93,92% dengan realisasi anggaran sebesar Rp Rp 2.276.330.432 dari target sebesar Rp 2.423.597.864 serta tingkat capaian fisik berdasarkan pengukuran kinerja output sub kegiatan tercapai 100%.

- Simpulan Capaian Kinerja

- Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo

- Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Ngombol

Capaian Kinerja Sasaran Ngombol sebesar 100% berasal dari capaian   indikator sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah tercapai 100,16% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 86,57 dari target sebesar 86,25. Catatan : capaian 100,16% dicatat sebesar 100% dalam rangka perhitungan total kinerja Kecamatan Ngombol.

- Capaian Kinerja Program

Capaian Kinerja Program Kecamatan Ngombol sebesar 100% berasal dari 6 Indikator kinerja program dengan 6 indikator Tercapai sebagai berikut :

- Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar 93,52% (kategori Tidak Tercapai) dengan realisasi sebesar 93,52% dari target sebesar 100%.

- Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 99,76% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 99,76% dari target sebesar 100%.

- Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebesar 99,78% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 99,78% dari target sebesar 100%.

- Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 94,55% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 94,55% dari target sebesar 100%.

- Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar 98,48% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 98,48% dari target sebesar 100%.

- Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Daerah sebesar 99,29% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 99,29% dari target sebesar 100%.

- Capaian Kinerja kegiatan dan sub kegiatan

Capaian Kinerja kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngombol sebesar 100% berasal dari 43 Indikator kinerja sub kegiatan dengan 43 indikator Tercapai.

- Kendala Permasalahan

Pada Akhir Tahun 2025 efesiensi Anggaran Menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah Akibat tidak tercapaikanya Realisasi Penerimaan Daerah, sehingga kita optimalkan anggaran yang ada.

  - Rencana Tindak Lanjut

- Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif

- Meningkatkan pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas.

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan dimulai dan evaluasi tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan, disiplin dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang disusun.

- Evaluasi terhadap pertanggungjawaban terutama dalam pencapaian target pengelolaan keuangan.

- Penyusunan Perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar penyelesaian isu strategis.

- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara tertib dan tepat secara berjenjang dengan monitoring rutin dari aspek capaian kinerja kegiatan dan keuangan.

- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.

- Strategi Peningkatan Kinerja

- Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai akibat terjadinya perubahan regulasi pengolaan keuangan daerah dari tingkat pusat.

- Meningkatkan sarana dan prasarana terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan.

- Tertib pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan.

- membudayakan Pelayanan Prima.

- melaksanakan Standar Pelayanan Publik secara konsisten

- mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor dalam meningkatkan pelayanan publik.

- memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap pemecahannya dalam rangka pelayanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Harapan kami, semua keberhasilan kinerja maupun ketidakberhasilan kinerja yang terjadi pada tahun 2025 dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo di masa-masa mendatang.

CAMAT NGOMBOL

ADI PAWOKO,S.STP,MSi

Pembina

NIP. 199101142012061001

LAMPIRAN

- Daftar referensi

- SK Tim Penyusun LKjIP 2025

- SK Tim Evaluasi AKIP

- SK Penetapan LKjIP

- PK PD Murni dan Perubahan

- Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD

- FMIS

- Manual Excel

- SK IKU PD

- Hasil SKM Tahun 2025

- Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan

- Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD